## A2
PLANILHA A 2
PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - MODELO
MUNICÍPIO: Galvão | [11 empty] | FOLHA No
PROJETO: Pavimentação Asfáltica Parte da Rua Nereu Ramos - Área = 3.765,74m²
LOCALIZAÇÃO: Rua Nereu Ramos - Galvão - SC | [11 empty] | DATA 25/03/2014
Data de referência dos custos: 25/03/2014 |  |  |  |  | Periodicidade das Etapas:
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERÍODO | [9 empty] | TOTAL
|  | Etapa 01 |  | Etapa 02 |  | Etapa 03 |  | Etapa 04 |  | Etapa 05
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | Serviços Preliminares | 5694.96 | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5694.96 | 100
2 | Drenagem Pluvial | 40837.16 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 40837.16 | 100
3 | Pavimentação | 39125.808 | 34.7 | 73628.682 | 65.3 | [6 empty] | 112754.49 | 100
4 | Serviços Complementares | 0 | 0 | 11952.84 | 100 | [6 empty] | 11952.84 | 100
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
TOTAL NO MÊS (SIMPLES) |  | 85657.928 | 50.0223 | 85581.522 | 49.9777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171239.45 | 100
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) |  | 85657.928 | 50.0223 | 171239.45 | 100 | 171239.45 | 100 | 171239.45 | 100 | 171239.45 | 100
DATA DO ORÇAMENTO: 25/03/2014 |  | NOME E Nº CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eduardo Bratti - CREA - 048003-9 | [8 empty] | ASSINATURA:
1 - Para obras e serviços de engenharia poderão ser previstas ATÉ 5 (cinco) etapas para execução do cronograma e desembolso.
2 - Deve-se incluir quantas linhas forem necessárias.