## A2
PLANILHA A 2
PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - MODELO
MUNICÍPIO: Galvão | [11 empty] | FOLHA No
PROJETO: Pavimentação Asfáltica Parte da Rua Tiradentes - Área = 3.796,30m²
LOCALIZAÇÃO: Rua Tiradentes - Galvão - SC | [11 empty] | DATA 25/03/2014
Data de referência dos custos: 25/03/2014 |  |  |  |  | Periodicidade das Etapas:
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERÍODO | [9 empty] | TOTAL
|  | Etapa 01 |  | Etapa 02 |  | Etapa 03 |  | Etapa 04 |  | Etapa 05
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | Serviços Preliminares | 5734.69 | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5734.69 | 100
2 | Drenagem Pluvial | 46704.14 | 100 | 0 | 0 | [6 empty] | 46704.14 | 100
3 | Pavimentação | 36501.9789 | 32.1 | 77211.3511 | 67.9 | [6 empty] | 113713.33 | 100
4 | Serviços Complementares | 0 | 0 | 11732.39 | 100 | [6 empty] | 11732.39 | 100
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
TOTAL NO MÊS (SIMPLES) |  | 88940.8089 | 49.9992 | 88943.7411 | 50.0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177884.55 | 100
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) |  | 88940.8089 | 49.9992 | 177884.55 | 100 | 177884.55 | 100 | 177884.55 | 100 | 177884.55 | 100
DATA DO ORÇAMENTO: 25/03/2014 |  | NOME E Nº CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eduardo Bratti - CREA - 048003-9 | [8 empty] | ASSINATURA:
1 - Para obras e serviços de engenharia poderão ser previstas ATÉ 5 (cinco) etapas para execução do cronograma e desembolso.
2 - Deve-se incluir quantas linhas forem necessárias.